## 유아나이스 총평
유아나이스 초기 시행에 대한 오류실태 분석 및 개선의견 <교사노동조합연맹>
순 | 항목 | 오류 및 불편상황 | 개선의견
1 | 유치원의 규모를 생각하지 않은 업무 분장 | 1학급 병설규모에서 교사가 소화할 업무량이 과중될 수 있는 문제 발생 겸임업무 배정방안 마련 필요 | 1학급 담임 기준의 업무 메뉴 편성 필요 나이스 메뉴의 모든 업무를 필수로 하지 않아도 됨을 명시해야 함
2 | 사립만 배제된 나이스 | 사립은 사용하지 않고 국공립만 사용하면서 발생되는 형평성 문제 사립은 나이스 담당에게 수당을 지급하는 사례도 있다고 함. 사립유치원과 병설유치원 전체적인 테두리 안에서 시행을 하고 난 이후 오류가 추가 발생하는지 등을 체크하지 않아 불안요소가 더욱 많음. | 사립에서 필수가 아닌 업무를 국공립유치원 교사에게 강제 부과 하지 않도록 해야 함
3 | 업무분장의 명확화 | 업무 분장 경계가 명확하지 않아 대다수 업무가 교사에게 이중 부과됨 | 유치원 교사업무 경감 정책 마련 필요
4 | 연수부족 | 처음 실시되는 사업이기 때문에 모든 유치원 교사에게 생소함. 방과후교사도 출석 등을 체크하고 유아학비 업무를 해야 하므로 개별 연수 프로그램 마련 필요 | 유아나이스 사용자 전체에 대한 연수 기회 마련(특히 교육청 유아 담당자가 전문성을 가질 수 있게 방안마련 필요)
5 | 나이스오류 해결 전문성 부족 | 유아나이스는 초중등나이스와 인터페이스 및 부서배정, 권한관리 등 시스템이 별도로 구성되어 있기 때문에 교육청 나이스담당자도 내용을 알지 못함. 교육부내의 오류 해결팀에 문의하여도 개선이 빠르게 되지 않아 오류 해결의 신속성이 떨어짐 | 신속한 오류 해결과 피드백 방안 마련
6 | 효율적인 매뉴얼 구성 필요 | 자세한 매뉴얼북과 유투브 영상이 있으나 업무가 많아 해당 내용을 숙지할 여유가 없고, 정보관련 내용으로 유치원교사의 전문성과 배치되는 설명이 많음. 또한 업무 건건마다 발생하는 문제를 두꺼운 책을 뒤져서 찾기 힘듬. 요약본처럼 한 눈에 보기 쉬운 구조로 되어 있으면 좋겠음. | 나이스 상단 화면에 해당 업무 관련 매뉴얼 개별 탑재
7 | 출결문제 | 출결 입력 오류가 상당수 지속되고 있음. 방과후과정의 출결에서 교육과정 출결 불러오기 기능 탑재 필요. 방학 중 유아 등원 등 필요 | 출결에 대한 오류 문의가 가장 많음. 빠른 해결 필요함.
8 | 유아학비 | 이중적인 시스템 사용 문제, 청구 정산 오류 문제 등 발생 | 학비 문제는 행정적 측면이 큰 업무로 행정실과 분리하거나 학부모 시스템 오류 없이 운영되도록 점검 필요
9 | 특수교육 | 특수학급, 특수학교의 특성에 맞게 개별화계획에 대한 매뉴얼이 필요함 | 유아 특수교사와 업무 협의 필요
10 | 시기의 문제 | 학기 중 도입으로 기존 작업을 옮기는 불편함 초래 | 23년도 시범운영=>24년도 시행으로 전환

## 유아 나이스
4세대 나이스 오류실태-유아나이스 <교사노동조합연맹>
순 | 메뉴 | 오류 및 불편 사항 | 비고
1 | 각종 오류 발생 | 처음엔 학사일정이 오류더니 7월부터는 아이들 수업일수, 출석일수가 결재받은 출석부와 다르고 제멋대로 엉망..방학내내 매일 통화하고 조취해놨더니 8월출석부 결재받고나니 수업일수보다 출석일수가 많아지는 기적, 아이들 정원수가 2배 많아지는 마법..지쳐서 다시 다 입력
2 | 건강검진 | 건강검진 정보 연계 수신이 한달에 한번 이루어져서 관리하는데 어려움. 정보 수신이 상시 가능할 수 있어야함(학생이동이 수시 발생하므로).
3 | 결재 | 결재권자가 상신내용을 볼 수 없어서 결재를 하기 힘들어 이중으로 결재가 이루어지는 오류
4 | 권한관리 | 방과후과정에 대한 부분은 방과후담당자가 할 수 있게 권한을 주고 업무를 명시해주어야 함(업무 갈등 발생이 많음)
5 | 매뉴얼 | 매뉴얼 화면에 직접 연결 필요(페이지마다 직관적으로 확인할 수 있도록 해야 함) 있는 매뉴얼이 제대로 보급되지 못하고 연수가 부족함
6 | 매뉴얼 | 매뉴얼책이 너무 두꺼워서 보기 힘듬(단순화된 매뉴얼 또는 나이스내의 설명탭 추가)
7 | 메뉴삭제 | 필수가 아닌 메뉴는 과감히 삭제 필요(있어서 업무로 규정하고 하게 되는 문제 발생)
8 | 복무 | 육아시간 복무상신 결과 열람하면 여러날 연이어 쓴것이 상세하게 보이지 않아 정확한 확인이 안됨. 육아시간 실적조회해보면 시간순 기록도 아니고 뒤죽박죽임. | .
9 | 사립사용문제 | 사립은 사용하지 않고 공립만 사용한다는 부분에 있어 공립교사만 업무가 가중된 느낌이 듬.
10 | 스크롤문제 | 화면구성 불편함. 특히 출결관리 명단 편하게 볼 수 있었으면 좋겠음. 두명 출결체크하고 마우스 스크롤 내리면 애매하게 걸쳐져서 한명이 체크 안됨. 스크롤 막대잡고 내려가면서 해야함. 진짜 비효율적임
11 | 시스템 | 안정화 여부 확인 필요.
12 | 시스템 | 공립과 사립 모두 같은 체계로 하여 운영해야 함.
13 | 안정성 | 서버 안정성이 부족함, 갑작스런 로그아웃 등이 발생함
14 | 업무겸임부과문제 | 보건, 급식등 타직군에대한 겸임이 되지않아 업무 과중.
15 | 업무겸임부과문제 | 1학급 유치원교사가 급식과 보건과 관련된 업무에 대한 총책임이 되어야 한다는건 이해할 수 없음. 학교에 소속한 보건교사, 영양교사에 대한 겸임처리를 각 학교재량에 맡긴 것은 유치원 교사 업무 과중을 초래. 병설의 경우, 기능 개선(불러오기 기능 등) 또는 겸임 협조를 교육청에서 일괄로 지정해야 함.
16 | 업무구분 | 권한부여 단계에서부터 업무분장의 경계가 불분명하여 분란이 큼
17 | 업무범위 | 업무분장의 현장 혼란 있음(현장 업무 분장에 있어서 소규모 유치원의 자율성 안내 필요)
18 | 업무범위 | 병설유치원의 경우 업무권한, 급식, 환경 등 학교에서 하고 있는 업무는 처음부터 업무권한을 청에서 학교로 설정하거나 삭제시켜주기 바람. 구성원간 갈등을 유발하고 있으며 업무의 효율성이 현저히 떨어짐. 명확한 업무분담 매뉴얼 필요(유아교육과, 교육청 협조 필요)
19 | 업무범위 | 유아 나이스라고 통칭해놓아서 급식, 보건 등 유치원교사에게 업무혼란 및 업무과중 초래
20 | 업무분장 | 학비출결담당은 교무실무사 역할이었으나 나이스가 도입되면서 현장의 업무 분장 혼란이 발생(병설의 경우, 학교 구성원 전체적으로 연동되는 시스템 필요)
21 | 업무분장 | 시스템의 기본적인 세팅을 메뉴얼화해서 전국적으로 통일하는 것이 필요함. 유아는 필수 업무를 제외한 기능은 선택으로 두어야 하며, 전국적으로 나이스 업무 분장에 대한 논의가 필요함(교사업무 과중 발생)
22 | 연계 | 초등, 사립과 연계가 필요함
23 | 연동 | 초등 나이스와 연계가 필요한 부분 확인 필요
24 | 연동 | 사립유치원도 실행되어 전입전출시 자료송부가 가능하면 좋겠음
25 | 연수 | 유튜브 설명만으로는 한계이며 현장의 업무 분장의 혼란이 초래됨(병설의 경우, 초등에서 했던 업무마저 병설에서 하게 되는 문제가 발생하는 경우가 있음-교육청에서 업무분장에 대한 이해가 부족하여 나이스 메뉴에 있는 것을 모두 실시하라고 답변하는 문제가 발생함, 의무가 아닌 탭의 활용에 대한 안내가 필요함)
26 | 연수 | 연수는 전체 유치원 교사와 유치원방과후담당자, 원감들을 대상으로 해야함(일부 업무담당자만 하는 것이 아니라 새로 도입된 시스템이므로 전체적인 연수가 필요함)
27 | 연수 | 나이스 사용자 연수 부족으로 당장 학적관리의 어려움
28 | 연수 | 특수학급의 경우 개별화작성 문제로 인해 연수가 필요함
29 | 연수 및 운영 | 23년도는 시범운영기간으로 하면서 연수를 전면 시행하고 필수메뉴 외에는 삭제하여 업무 혼란 과중을 제거할 필요가 있음.
30 | 연수, 업무부과 | 나이스사전연수에서는 필요한 메뉴만 활용하는 것이었으나 제대로된 연수가 부족하고 교육청 담당자들의 안내가 안되어서 교육과정, 방과후, 행정, 급식, 보건, 시설 등의 모든 업무가 교사에게 부과되는 방식으로 운영될 오류가 있음- 필수 업무에 대한 지침이 필요함.
31 | 오류해결 | 교육청 담당자들이 업무 숙지가 안되고 시스템 연수가 부족하여 답변을 제대로 하지 못함. 오류 상황이 발생해도 딱히 답변을 문의할 수 있는 곳이 부족함.(교육청 나이스 담당관은 유아나이스를 모름)- 오류 상황이나 질의응답에 답할 수 있는 담당자 필요. 문의 연락처 및 오류 해결 시스템 마련 요구
32 | 오류해결 | 나이스 시스템 사용 중 어려움이 생겨 고객센터에 문의해도 상담사마다 답변이 달라 나중에 문제가 될때 그 책임은 누가 질지 우려됨. (ex 수기 출석부 병행 필요 여부, 결석 처리 방법 등).
33 | 오류해결 | 콜센터가 전문성이 부족(문의사항을 이해하지 못함,병설유치원의 상황을 전혀모름)메뉴얼 및 자료 부족,화면구성 불편,그 외 생활기록부,학적 등은 아직 사용해보지 않아서 잘 모르겠으나 교사들의 불편사항을 반영하여 수시로 개선해주기를 희망함
34 | 유아이동관리 | 유아이동관리 자퇴, 퇴소 혼용되어사용. 명확한 구분 필요나 한가지로 통일.
35 | 유아학비 | 학기중간에 유아나이스가 도입되면서 수기와 전자문서를 혼용할수 밖에 없는 환경을 초래하게 되었으며, 시스템이 아직도 정상화되지 못함에도 강행하고 있음(예, 유아학비는 2중으로 업무처리함. 나이스 유아학비에서 지원금 청구정산오류, 추가입학유아는 자격대상이 아직도 나이스로 연계되지 않고 있음)
36 | 유아학비 | 유아학비와 연계된 오류가 너무 많음
37 | 유아학비 | 유아학비에서 교육과정출결을 방과후에 그대로 적용시키는 부분이 필요(가져오기 기능 추가)
38 | 유아학비 | 외국인 학비도 시스템 사용(다문화적용문제) 문제 해결 요구
39 | 유아학비 | 유아학비 4분기 청구 정산시에 2023년 기준 인정특례 적용이 되도록 해야 함.(주말출석인정 등) 방학 중 방과후과정 유아의 교육과정 비용이 시스템상 지원이 되는지 확인 필요. 지금 출결관리상으로는 방과후 과정 유아의 교육과정 출결이 확인할 수 있는 시스템이 아니어서 청구 정산시 반영이 가능한것인지 확인 필요.
40 | 유아학비 오류 | 유아학비지원시스템 2분기 청구,정산의 오류발생 문제 해결 요함.
41 | 유치원급별분리 | 병설/단설/사립의 경우에따라 각각 달라질수있는 내용이 존재함. 이를 구분하는 것 필요. 사용 매뉴얼 뒤지지 않고 나이스 화면 상단에 바로 옆에 사용법 표기해주면 좋겠음.
42 | 이중업무 | 출석부와 학비시스템의 경우에는 기존의 방식을 유지하면서 나이스 상으로도 업무를 처리하라고 하여 상당한 업무 과중
43 | 입학처리 | 입학처리를 나이스로만 하지 않고 에듀파인 결재받고 있는 문제 해소(나이스에만 기록 남겨야 함, 의무교육이 아닌 유치원 신입생 입퇴학을 결재받아야 하는 시스템이 업무를 과중 시킴)
44 | 주소연계, 영유아검진 연계 시스템 도입 | 행안부연계 불가. 건강검진자료 연계 불가. 불가할거면 왜 만든건가요? 일일이 등본보고 주소 입력해야하고 영유아검진도 수기입력하라는건가요? 이 부분은 법적 필요한 내용인가요? 필요없다면 메뉴 삭제, 필요하다면 초등나이스처럼 자동 연계
45 | 출결 | 교육과정과 방과후과정 출결연동, 결석 신청관리 연동 필요, 방과후 출결을 교육과정 출결 불러오기 버튼이 있었으면함.
46 | 출결 | 출석체크시 수정이 안되어 잘못 입력하면 초기화해서 다시 해야함
47 | 출결 | 출결 입력하고 저장 및 유아학비와 연계 오류가 지속됨
48 | 출결 | 학비 시스템과 원활한 연동 , 방학 중 등원 유아 출결 매뉴얼 (상담사마다 이야기하는 바가 다름)
49 | 출결 | 출석인정 첨부파일을 결재자가 볼 수 있도록 하고, 사립유치원도 포함시켜야 힘
50 | 출석부결재 | 출석부결제시 최종만 결제하도록 메뉴 변경
51 | 클릭수 감축 | 탭 하나하나 누르는게 너무 비효율적이라 연계성있게 업무진행 되도록 클릭수 줄이도록 개선 필요
52 | 탭설정문제 | 최대10개탭만 가능하여 자꾸 초기화 혹은 삭제를 눌러야해서 불편함
53 | 특수교육 | 유아 특수 나이스 개별화교육 등록에 사진이나 도표가 들어가도록 개선바람
54 | 특수교육 | 개별화 교육계획의 송부 문제
55 | 특수교육 | 개별화교육계획 업무에서 사이트 오류가 너무 많습니다. 그리고 조회 버튼-학생 지정-월별선택-작성해야 하는데 그 중 하나라도 놓치고 작성하면 전부 초기화 됩니다.
56 | 특수학교 | (특수학교 유치부)생기부 작성 후 상신이 안됨. 저장만 할 뿐 다음년도 연계가 되지 않음. 나이스에 입력할 이유를 모르겠음. 결국 한글파일 작성 후 내부 기안해야함. 생기부, 개별화를 전학, 진학 시 송부하는 기능이 없음. 나이스에 입력해야 할 이유를 모르겠음. 유치원학사일정과 초등학사일정이 다름에도 별도 구분이 되지 않아 출결에 유치원 학사내용이 반영되지 않음. 전입학 처리가 되지 않음. 개별화 담입탭에서 작성불가하여 업무탭으로 들어가야함. 3세대 나이스에는 월별 아이들이 한꺼번에 출결이 가능했으나 일일 출결을 매번 들어가야해서 번거로움
57 | 학기중 도입자제 | 학기중 개통으로 유아정보를 일일히 다시 등록해야하는 번거로움이 있었고 업무분장시기가 끝난 시점에서 업무권한담당자를 누구로 해야할지 현장에서 어려움이 있었고 권한담당자는 업무가 과중해짐. 앞으로 업무 도입될 때는 학기 중간이 아닌 사전에 안내하고 학년초에 도입하도록 해야 함.
58 | 화면문제 | 스크롤이 많고 글자가 너무 작음

## 초등 나이스
4세대 나이스 오류실태 및 개선의견-초등학교 <교사노동조합연맹>
순 | 메뉴 | 오류 및 불편사항 | 비고
1 | 시스템 | 여전히 접속오류가 발생함. 서버 확충 등 문제점 개선에 힘써주면 좋겠다.
2 | 화면기능 | 화면비율과 스크롤 문제 해결 필요 (391명, 응답자 59%) 모든 화면이 가로로 넓어 스크롤을 계속 움직여야 하는 불편함. 스크롤로 내릴 때, 여러 아이가 스킵되어 입력누락 발생할 수 있음.-개발단계에서 학생 10명을 기준으로 해서 만들어서 초기에 아예 스크롤이 없이 한 화면에 10명만 보이는 현상도 발생했다고 함. 30명이 넘는 학급에서는 학생들 출결처리마저 큰 불편이 초래됨. 화면을 와이드 스크린에 맞추어 개발하여 일반 노트북 환경, 일반모니터 환경에서 불편함 초래. (맞춤 비율로 조정 가능토록 개선 필요, 와이드 스크린이 대다수 학교에 존재하지 않음).
3 | 나이스플러스앱 | 학부모가 직접 출결 관리하도록. 민원 시스템 추가. 출결여부와 관련서류, 상담, 민원 신청을 학부모가 직접 업로드할 수 있는 나이스 플러스앱 빠른 시행 필요 (513명, 77.4%) 학교장허가체험학습을 나이스플러스로 신청할 수 있도록 만들어두고 아직 정착이 되지 않아 권장사항이 아니라고 답변 받았습니다. 학교에서는 출력물 서류로 받아 보관하고 있는데, 기능을 알게 된 학부모가 나이스 신청을 하여 학교에서 난처한 상황에 처하게 되었습니다. 물론 대부분의 선생님들도 그 기능이 있는지 모르고 있다가 당황하였구요. 사용할 수 있게 만들어 두고 사용을 권장하지 않는다니 그게 도대체 무슨 말입니까. 학부모에게 출력물로 제출해 달라고 아쉬운 소리 하며 민원 받지 않을까 걱정하게 만드는 것이 이 시국에 대체 무슨 상황인지 도저히 이해가 되지 않습니다.
4 | k에듀파인 | 공람처리시 '응답없음'으로 뜨는 오류 발생, k에듀파인은 접속 오류가 너무 잦아서 로그인 하는데 최소 5분이상 걸림.
5 | k에듀파인 | 에듀파인 로딩시간과 로그인 시간이 길어 문서 작성이 어려움(3~5분 소요)
6 | PAPS | 체력우려학생조회시 반별로 일일이 클릭해야만 조회가 가능함. 전체 조회 버튼 필요함.(업무가 전교생 대상으로 한 교사가 운영하는 업무에 해당하여 담임업무가 아니기에 기능개선 필요)
7 | 개인기록 | 3세대 연수 이수 내역이 제대로 이관되지 않는 등 개인적으로 확인해보아야하는 오류들이 아직도 많이 존재함.
8 | 결석처리 | 결석한 학생들이 창체에서 자동으로 제외되면 좋겠습니다.(3세대 편의기능 축소)
9 | 결재 | 결재라인 오류(타학교 관리자만 보임)
10 | 교과 | 교과입력의 평가 결과 일괄 입력 필요
11 | 교과권한 부여 | 교과목 권한 부여를 매학기 새로 해줘야하도록 바뀐 점 개선 필요(개선한 방향이 오히려 불편 초래). 3세대때는 매년 초에 한번만 부여하였는데 4세대는 학기마다 부여해야한다. 교사 교체, 휴직, 복직 등의 이유가 없는 이상 1년간 맡은 학급 및 교과목이 동일한데 학기를 단위로 교과목 권한을 부여해야 하는 이유가 없다.
12 | 교육과정 | 반별 기초시간표 가져오기 기능 개선 요구. 교육과정 시수 학반 시간표에서 맞출때 예전처럼 교과별 진도표가 자동반영되서 주간계획안도 같이 반영되게 개선 필요. 주간학습계획안, 진도표 위아래 이동하면 자동으로 날짜순으로 되던 원래 버전으로 바꾸기 필요
13 | 교육과정 | 진도표도 파일 업로드로 한번에 입력할 수 있게 개선(3세대에 가능했던 기능이 사라짐)
14 | 교육과정 | 진도표 관리 차시 엉킴 현상
15 | 교육과정 | 원격업무 실행시 오류가 너무 심합니다. 로그인이 안 됩니다.
16 | 교육과정 | 교외체험학습 등 같은 사항으로 이어진 날짜는 한 번에 등록할 수 있도록 개선. 교외체험이나 결석계 등의 파일을 학부모가 직접 나이스로 신청하고, 결재가 완료되면 나이스에 자동 입력되도록 하여 종이자원을 아끼고 쓸모없이 소모되는 대면 도장받기 따위의 행정 업무를 없애도록 해야한다.(5층부터 1층까지 내려가 교감에게 직접 도장을 받고 기안문까지 올리는 이중 행정도 적극 축소해야함.) 평가의 모든 부분을 엑셀파일로 업로드 할 수 있도록 개선. 창 화면 크기에 맞게 내용의 줄바꿈, 페이지 축소 등이 자동으로 되도록 개선.
17 | 교육과정 | 시간표 입력 후 교사별시간표 조회시 입력한 내용이 나오지 않음
18 | 교육급여 | 교육급여의 경우 너무 학생의 과도한 개인 정보가 교사에게 공개됨
19 | 권한관리(마스터) | 권한 부여 ㅡ이전의 경우 권한 부여가 사람에서 권한. 권한에서 사람으로 양방향 접근이 가능했으나 지금은 일방향 접근만 가능하며, 권한 이양 작업도 불가능. 권한 주는 화면이나 출결 화면에서 한 번에 보이는 화면 비율이 너무 작아 애로사항이 큽니다. 화면 비율 조정 필요합니다. 그리고 어떤 권한이 어디에 있는지 산발적으로 되어있어 불편함이 큽니다. 업무별로 목록화 되어 있거나 메뉴내부에 구분이 필요함. 권한 세부 목록이 팝업창이나 다른 방법으로 뜰 수 있게 조정 부탁드립니다
20 | 권한관리(마스터) | 1. 담임업무권한은 일괄로 묶어서 배정할 수 있도록 개선 요구(3세대에서 잘 되던 방식이었음) 2. 권한부여시 학년반 권한이 권한별로 부여되지 않음. 3. 담임 업무에 마감 텝이 생성 되어 있지 않아서 별도로 권한을 줘야 하는 번거로움이 발생. 4. 중간에 변경된 담임교사에게 담임 업무 텝에서 학급의 평가 내용이 연동되지 않는 문제가 발생. 5. 업무별로 권한을 부여하게 되면 텝이 무한정 늘어나 불편, 학교를 옮기면 업무 텝 이름이 달라져서 불편함 6. 담임업무 외의 업무들은 기존의 나이스처럼 관련 업무 텝을 자동으로 생성해서 어느 학교에 근무하더라도 7. 통일성 있게 업무를 부여 받고 업무 혼란을 줄일 수 있도록 해야함. 8. 아래와 같은 권한부여 오류 빈번함. 해소 필요.
21 | 권한관리(마스터) | 권한부여시 담임, 평가 등은 업무 담당자를 여러 명 일괄 지정하여 권한부여 가능하도록 변경 필요(기존 기능에서 퇴보함)
22 | 급여 | 급여- 계산근거-계급삭제(교사는 계급이 없습니다. 직급임)3세대가 더 나은상황임.
23 | 기능개선요구 | 나이스에서 항목별로 탭을 클릭하면 최대 10개만 열려서 수작업으로 이미 열려 있는 탭을 또 클릭해서 없애야 함. 자동으로 10개가 넘어가면 오래된 순으로 닫히면 좋겠음.
24 | 나이스관리 | 이전년도 생기부 검토를 위해 나이스 기준년도 변경 시 절차가 더 많아졌음. 이전년도의 나이스 화면 상태에서 학교정보 탭을 연도별로 일일이 생성하고 이용자별로 권한을 부여해야만 해 매우 번거로움. 학교정보와 같이 전체 시스템을 움직여야하는 탭은 기준년도 변경과 관계없이 상시 조회할 수 있도록 고정되어야 함.
25 | 대국민서비스 | 진학을 위한 학생부 출력시 학부모가 민원탭(나이스대국민서비스) 또는 행정실 민원탭을 활용하여 출력 가능하도록 기능개선 특히 교과학습발달사항 등 몇 가지를 제외하고 출력하는 것을 담임에게 요구하고 있음. 충분히 기능개선 가능한 부분임. | .
26 | 누가기록 | 창의적체험활동, 학기말 종합의견 작성시 누가기록 불러오기 기능 작동하지 않음(3세대에 있던 기능이 사라져 불편 초래) 창체 누가기록을 학생별로 보는 것이 아니라 날짜별로 보도록 되어있는 점이 불편하다. 누가기록은 학생에 대한 관찰내용을 누적기록하여 학생의 특징을 교사가 이해하는 목적이므로 학생별로 볼 수 있도록 메뉴 시스템을 개선해라. 날짜 하나하나 눌러보며 이 학생에 대한 누가기록이 있는지 없는지 확인해야 하는 것이 말이 된다고 생각하는지 모르겠다
27 | 다문화학급 | 다문화특별학급담임교사는 아무런 권한을 받을 수 없음. 담임인데도 불구하고 상담탭을 사용할 수 없음
28 | 담임 | 학급담임탭에 있어야할 것들이 없음(고유 담임업무들은 목록으로 묶어야 함) 전입전출관리, 학생자료종합검색, 위탁학생관리 등 초등에서는 담임이 대부분의 교과, 평가, 창체등을 다 담당하기 때문에 기본적인 권한을 줘야 함.
29 | 담임 | 초등에 없는 학년담임, 연구담임, 동아리담임 탭의 분리 불필요(담임 메뉴 하나로 통합 필요)
30 | 동아리 | 동아리 관리 메뉴가 초등학교 현장 상황과 일치하지 않음.
31 | 동아리 | 동아리 활동 입력시 누가기록 입력하고 그것을 가져다 학생부자료에 자동 복사해서 입력할 수 없음. 이는 담임탭의 하위 동아리 활동과 동아리 활동탭이 따로 있어 둘의 자료가 연동 되지 않아서인 것 같음. 하나로 개선 필요함. 또는 연동 가능하도록 기능 개선 필요(초등 동아리 활동에 대한 업무 메뉴 이해 부족)
32 | 매뉴얼 제작 | 기존 매뉴얼을 보강, 추가 제작하여 배포 요망, 기존 3세대에서는 나이스 메뉴화면마다 사용설명서가 있었으나 현 4세대에는 없어서 매번 전체 매뉴얼에서 찾아봐야 하는 불편함이 초래됨.
33 | 매뉴얼 제작 | 3세대처럼 페이지마다 활용방법 매뉴얼 제공 요함
34 | 메뉴 | 메뉴탭의 가독성이 부족함(업무 메뉴), 3세대와 너무 달라진 메뉴탭 이름으로 혼동 발생
35 | 메뉴 접근문제 | 잦은 클릭수를 유발하는 메뉴탭들이 다수 존재함. 이 부분 개선 필요. 클릭을 너무 많이 해야하고 메뉴 선택도 복잡함
36 | 명렬표, 시간표 | 한 화면에 학생 명렬표가 다 보이지 않는 것(3세대에서는 다 보임), 전입학생 학적반영 후 담당자는 생활기록부 내용이 잘 보이는데 학급담임은 보이지 않는 오류, 시간표를 입력하지 않으면 출결이 입력되지 않는 점 개선 필요.
37 | 복무 | 개인출장을 개인복무상황에서 상신가능하도록 개선
38 | 복무 | 복무 잔여일수 오류가 발생함
39 | 복무 및 인사 | 출장은 개인 근무상황이므로 별도 메뉴가 더욱 불편을 가중시킴. 위치 이동 필요.
40 | 분교등 권한관리 | 분교업무을 위한 별도 컨설팅을 통해 메뉴 개선 요구, 작은 학교에서는 업무권한 부여가 매년 변화합니다. 업무분장이 매년 조금씩 변하기 때문에 업무부장중심의 권한 부여가 불편합니다.
41 | 사용편의 | 저장후 스크롤 초기화 문제 불편함
42 | 상담 | 상담기록할 때 일괄입력 가능하게 해야 함. 상담기록을 일일이 입력창을 열게 되어 불편함. 내담자의 성별은 굳이 기재할 필요가 없는 항목으로 삭제 바람.
43 | 상담 | 상담 메뉴 및 기능 강화(변화된 교권 보호 대책의 일환으로 나이스 상담예약관리 등 필요)
44 | 상신함 오류 | 이미 결재 완료된 평가의 미상신 오류 발생
45 | 생활기록부 | 생활기록부를 반영, 검증 및 마감, 조회가 모두 다른 탭으로 연결되어 있어 각각 학년 반을 조회해야 하는 불편이 있음.
46 | 성적 | 성적-전담 성적-평가계획권한 필요, 담임-성적-평가계획(안)마감권한 필요, 수행평가 입력창 단순화 필요
47 | 성적 | 성적처리 따로 누가기록한 것을 복사붙이기 할 수 없음. 전체적으로 나이스에 외부 기록 복사+붙이기가 가능해져야 교사의 개별 학생 기록이 오류없이 기록되는데 도움이 되므로 기능 개선 필요.
48 | 스포츠클럽 | 스포츠클럽 부서 편성시 기존에는 지도교사가 부서 만들 수 있었으나 현재는 전체 담당자가 지도교사별 종목을 하나씩 설정해줘야 하는 문제. 학교스포츠클럽에 대한 메뉴구성도 너무 번거롭다(체육 스포츠클럽관리, 동아리활동(담임용), 학생부자료기록 세가지 메뉴를 사용해야함)
49 | 스포츠클럽 | 스포츠클럽 정보 가져오기 버튼을 창의적체험활동 상단에 잘 보이게 배치 필요
50 | 업무포털 화면 | 업무포털 첫화면 내 할일에 복무결재상황이 아니라, 에듀파인 연동하여 처리해야 할 공문들 제목을 띄워주길 바람(3세대 때는 메인 화면에 결재대기, 접수, 복무 등이 표시되었음) | .
51 | 오류점검 | 학년말 졸업, 진급, 입학 등 중요한 학적처리에 대한 시범 운영 및 대대적인 점검 필요.
52 | 오류점검 | 나이스광장에 질의등록 시 비슷한 질의가 있는지 확인해보면 비슷한 질의가 있어도 해당 질의를 올려야만 오류를 수정해주는 과정이 상당히 번거롭다. 전화 걸면 맨날 게시판에 글 올리라고만 하고 처리 속도도 엄청 느림. 문의글 쓰고 확인하는 부분도 편하지가 않음. 카톡 등으로 의견을 바로바로 사진과 함께 게시하기 편하도록 시스템 변경 필요
53 | 오류점검 | 전출입 자료, 권한상신 등 여전히 사소하고 작은 오류가 매일 발생하며, 질의 올려도 SR요청이라고 뜰 뿐 크게 개선되는 내용 없음.
54 | 인사기록 | 인사기록 조회 시 기간설정 조회, 출력 기능이 사라짐. 인쇄 기능 필요함.
55 | 자료이관문제 | 3세대 나이스 자료 가져오기시 오류가 발생하면 새로 입력을 해야 하는 오류가 발생하고 있음
56 | 전입전출 | 전출입담당인데 이전에비해 전출교상황이 바로 반영안됨. 전입 전출 내역 오류가 상당히 많습니다. 학교간 시스템 자료 불안정. 담임에겐 생기부 자료 안보이고 담당자는 보이고. 담당자는 안보이고 담임은 보이고 1학기 전입 전출 자료 안보이는 등 오류가 속출하고 있음. 전입생 생기부 서류를 제대로 받아도 담임-교과학습발달상황에서는 이전학교에서 작성된 내용이 넘어오지 않습니다. 3세대에서는 일괄형태로 자동으로 넘어왔습니다. 담임에게 전입서류 주고 다시 타이핑 쳐야할 상황입니다.
57 | 전입전출 | 전출입 오류 상당히 많음.(전입 완결되었는데 재상신하라고 나오고, 전입시 자료반영에서 다른 지역 자료 가져오기 안됨)
58 | 전입전출 | 전출학생 개별화자료가 이전학년도 것이 송부가 안되는 문제가 있어 질의요청 한게 한달이 지나도 해결이 안되고 연락도 없음. 빠른 해결 요청.
59 | 접속문제 | 로그인 두 번 해야함. 업무포털 통합로그인 구동이 안되고 있음. 업무포털 메인에 결재 화면이 사라짐.(3세대에서 있던 기능으로 없어서 불편하다는 의견이 많음. 일일이 에듀파인 접속해야 하는 번거로움 초래)
60 | 접속문제 | 여전히 접속오류가 발생함. 서버 확충 등 문제점 개선에 힘써주면 좋겠다.
61 | 접속오류 | 잦은 로그아웃(화면보호기 기능처럼 설정 가능토록 하거나 로그아웃 시간을 연장 필요),
62 | 정원외관리 | 정원외관리학생 소재파악시 필요한 정보를 쉽게 검색할 수 있으면 좋겠음. 현재 2021년 이전 학생들은 조회되지 않음
63 | 종합의견 | 학기말종합의견을 교과종합평가로 불러들이는 부분 개선 필요
64 | 종합일람표 | 입력칸 확대가 한 학생에 대한 부분 전체가 열리도록 기능 개선 요구
65 | 창의적체험활동 | 창체 누가기록 전체 조회에서 입력 가능한 구성요구, 창체 누가기록한 것을 학생부에 일괄 저장하는 기능 추가 요구.
66 | 창의적체험활동 | 흩어진 메뉴를 관련 탭으로 목록화 작업이 필요한 것으로 보임(교사 업무 협조를 통한 협의 요구)
67 | 창체 | 창체 권한 및 입력이 수시로 바뀜
68 | 출결 | 출결에 맞게 창체, 봉사시간 확인되는 3세대 시스템 복원 필요
69 | 특수교육 | 개별화교육계획에서 이전 학기 불러오기 적용이 안됨
70 | 특수문자 기능 | 생기부는 특수문자 입력이 금지되어 있음, 특수문자 넣는 기능 불필요함.
71 | 특수학교 관련 | 1. 화면비율 스크롤 버튼이 기존 나이스보다 더 넓어져서 작은 창에서 업무를 보거나 재택근무시 확인, 조회 버튼을 누르려면 스크롤을 가로로 넘겨야만 합니다. 이렇게까지 불편한 화면비율과 스크롤을 적용한 이유가 뭔지 모르겠고 해당 시스템 자체가 엄청난 예산 낭비인 것 같습니다. 차라리 기존 나이스가 나아요. 2. 특수학교 유예 버튼을 없애버린 후 특수학교 담당자가 교육청에 문의하자 무슨 학교인지도 모르고, 장애인 학교냐고 물어보던 주무관도 있었습니다. 교육청에서는 특수학교는 유예 버튼이 필요없는 줄 알았다는 답변만 내놓았습니다. 특수학교 교사들의 의견청취를 추가로 하여 업무와 나이스 메뉴의 적합성 검토가 필요함. 3. 나이스 특수교육 탭에서 2학기 월별 개별화교육계획 입력 시 저장 버튼을 누르고 난 후 저장되었다는 팝업이 기다려도 뜨지 않아 평가내용을 날린 적이 한 두번이 아닙니다. 개통된지 몇 개월이나 지났는데도 이런 오류가 빈번하게 발생합니다. 진짜 사람 열받게 만드는 것도 한 두번이지 이런 시스템을 지금 쓰라고 만들어놓은건지 의문입니다. 제발 오류 개선 좀 하세요 제발! 학생별 과목별로 개별화 상신을 올려야 해서 결재할 때 힘듭니다. 4. 나이스 결재 공람문제 결재 순서에 따라 공람을 마지막에 넣고 싶은데 공람은 마지막에 넣을 수 없다는 창만 뜹니다.
72 | 특수학급 | 개별화교육계획이 학생별로 기안됨에 따라 특수학급 학생 수만큼 결재문서 늘어나는게 너무 힘들다. 다른 학년반처럼 특수학급이라는 하나의 단위를 만들어 학급 단위로 상신할 수 있도록 개선요청함.
73 | 평가 | 평가입력 세부화 불필요함 (성취기준,영역별,교과별)-초등에서는 기존 3세대 정도 방안만 필요
74 | 평가 | 평가계획 성취기준의 다중 선택이 가능하도록 기능개선 요구, 4세대는 2개 이상의 평가영역을 넣어 평가가 불가능합니다. 문법과 쓰기 영역의 성취기준을 섞어 통합적인 평가 글쓰기를 하고 있었는데 성취기준 하나만 선택이 가능한 상태입니다.
75 | 평가 | 평가 항목 순서 변경 가능토록 개선요구
76 | 평가 | 평가 계획 기안 ㅡ 평가 기안을 위해 새로 탭을 만들어서 권한을 부여해야 함. 상단에 상신메뉴 설정 필요
77 | 학부모서비스 | 기존 학부모서비스 승인요청이 있을 때는 로그인시 자동팝업이 뜨고, 학급별로 신청자 목록이 일괄적으로 나왔으나 지금은 학생들을 일일이 클릭해서 신청확인을 해야 함. 3세대 형식으로 개선요청
78 | 행동발달 | 이전년도 학생 행동발달 누가기록 조회가 안됨
79 | 화면개선 | 전체적으로 상단메뉴가 너무 넓고 공간차지를 많이 하여 하단 스크롤 발생이 많아 불편함
80 | 화면구성 | 필요없는 여백이 많아 업무 메뉴탭이 작아지고 글자가 작아짐. 여백줄이고 업무메뉴를 보기 쉽게 개선 요망
81 | 화면기능 | 글씨체의 크기로 인해 학생명부를 한번에 보기 어려우므로 글씨체 및 폰트크기 축소 및 확대 가능하도록 개선 필요. 글자 선명도 불만이 많음.

## 중등 나이스
4세대 나이스 오류실태 및 개선의견-중고등학교 <교사노동조합연맹>
순 | 메뉴 | 오류 및 불편사항 | 비고
1 | 화면기능 | 화면비율 효율적으로 개선 필요.(맞춤 비율로 조정 가능토록 개선 필요, 와이드 스크린이 대다수 학교에 존재하지 않음). 모든 화면이 가로로 넓어 스크롤을 계속 움직여야 하는 불편함. 스크롤로 내릴 때, 여러 아이가 스킵되어 입력누락 발생할 수 있음. 노트북 환경에서 효율이 부족함. 글씨 크기가 너무 작음. (83%)
2 | 오류 해결 | 4세대 나이스 오류 경험 (87%), 나이스 사용 불안감 (87%) -신속한 오류 해결 시스템 마련 요구
3 | evpn | evpn작업시 너무 잦은 로그아웃이 됨. 불안정함 해소 필요.
4 | k에듀파인 | k에듀파인 작업 속도가 너무 느림. 버퍼링이 여전히 심함.
5 | 교과 | 교과 세부 특기사항 엑셀 양식 다운로드, 업로드 기능 필요
6 | 급식 | 급식업무 메뉴 개선 시급(영양교사 의견 청취 필요함)-중간 식단 수정 기능도 이루어지지 않고 있음
7 | 나이스플러스앱 | 학부모가 직접 출결 관리하도록. 민원 시스템 추가. 출결여부와 관련 서류, 상담 신청할 수 있도록 앱 시행 당기기, 나이스 학부모 상담신청 기능 추가(나이스플러스와 연계)
8 | 다운로드 기능 | 교과 세부 특기사항 작성 후 파일 다운로드 기능 필요(오류 점검 및 보관 필요한 내용) | .
9 | 담임 | 교과담임, 학년담임 기능이 의미 없음(실제 학교 상황과 맞지 않은 업무 탭 개선 필요)
10 | 매뉴얼 | 오류에 대한 답변, 매뉴얼이 부족함
11 | 복무 | 복무 복사 기능 필요(3세대 편의기능이 삭제된 상황)
12 | 복무 | 초과근무 일 반복 체크가 되지 않음
13 | 복무결재 | 복무를 여러개를 한번에 묶어서 올려도 결재하는 입장에서는 건건이 뜸, 결재할 때도 묶음으로 올라온 것 한번에 결재 가능하면 편할 듯(방학 때 복무 신청할 때 복무 결재하는 입장에서는 건건히 올라와서 검토가 쉽지 않음. 묶어서 결재신청한 것을 결재할때도 묶어서 확인 가능하면 제대로 올렸나 검토도 용이함.) 대신 이런 경우에 부분 기결취소가 가능하게 시스템 구축 필요
14 | 붙여넣기 기능 | 교사가 작성한 자료를 붙여넣기 하는 기능이 자판으로만 되어 있어 불편함.
15 | 성적 | 중학교 평가 전형자료를 만들기 위한 성적 작업을 못하고 있음.
16 | 세부특기사항 | 자율.진로.교과 세특입력시 한 화면에 확대해서 보이게 할 수 있어야 함. 날짜별 조회만이 아니라 학생별 조회가 가능하도록 추가 기능 필요.
17 | 스크롤 | 스크롤 내리는 게 너무 휙휙 내려가서 중간에 스킵되는 경우가 많음
18 | 스크롤 | 가로 스크롤이 너무 불편한 부분임(화면 비율에 맞게 스크롤 없이 가로 비율 조절이 가능해야 할 것임)
19 | 시스템 | 윈도우에서만 작동하던 나이스 시스템을 업그레이드 했는데도 맥북 아이패드 갤럭시탭 등에서 접속이 되지 않음. 10년에 한 번 업그레이드하는 것이 아닌 수시 업그레이드가 가능한 기능으로 변환 필요. 노후화 및 AI디지털 교과서 등의 사용으로 서버의 저장용량이 더욱 증대가 필요한 상황으로 여겨짐
20 | 업로드 양식 | 업로드용 엑셀 양식 필요(시간표 입력, 교육과정 입력, 창체 누가기록 입력, 봉사활동 입력 등)-3세대에 있던 편의기능이 사라져 불편함
21 | 영재발명교육실적 | 영재발명교육실적란 삭제, 또는 클릭한 학생만 활성화되도록 해야 함. 한 학교에 해당 학생이 몇 명 되지 않거나 없는 경우도 많은데, 해당 메뉴를 전교 학생에게 적용하여 불편 초래함.
22 | 인터페이스 | 불필요한 여백이 많은 인터페이스 개선 / 노트북 화면에 적합한 인터페이스 구성 필요 / 한눈에 들어오는 화면 구성 필요
23 | 창의적체험활동 | 창체 영역을 추가 배정해두었는데 시간 지나면 사라지는 오류 발생
24 | 출결 | 출결 기록에서 학급 학생들이 다 보이지 않고 스크롤이 과도하게 발생함.
25 | 출결, 창체 | 출결과 창체 결석으로 인한 결시 반영이 자동으로 이루어지도록 개선(3세대에 있던 편의기능이 사라짐)
26 | 특수교육 | 나이스 특수교육에서 개별화교육 입력시 학생들이 전체가 조회되야 일괄등록이 가능한데 전체조회는 안되고 반별 조회만 가능함. 학년구분없이 전체조회되게 해주세요.
27 | 학생 학적자료 검색 | 학생 자료를 최근 5년치만 검색 가능한데 병무청 등 다른 행정관서에서 이전 학적 자료를 요구하는 경우가 있음 최근 5년치로 제한두지 않고 검색 가능하게 변경 필요(개인정보 때문에 문제라면 학교장 결재 후 조회 가능하게 해도 무방) | 행정실업무, 대국민서비스업무로 전환
28 | 행동발달누가기록 | 과년도 행동발달 누가기록은 조회가 가능하게 하고 상시 보이도록 하지 않아야 함.
29 | 화면기능 | 화면 확대 및 축소가 되지 않음.(기본 인터넷 화면확대 기능처럼 구현이 필요)
30 | 화면기능 | 입력창을 줄이거나 확대할 수 있어야 함(글자가 너무 작아서 입력이 힘들고 전체적으로 화면 확대가 안되어서 노트북에서 작업하기 힘듬)
31 | 화면기능 | 화면창에서 제일 중요한 내용부분이 전체의 1/3밖에 안됨. 상부에 필요없는 메뉴창이 차지하는 비율이 너무 큼. 메뉴창 크기와 사이드 메뉴바를 줄여서 업무창(학생정보 입력창)을 더욱 활성화 시켜야 함.